## Resumo
Resumo do Acompanhamento
Sprint | Total tarefas | Não iniciada | Em andamento | Bloqueada | Em validação | Concluída
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9

## Master Backlog
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
OPS-001 | 0 | Operação | Criar estrutura raiz do repositório | .gitignore; .env.example; README.md; Makefile; diretórios base | — | Não iniciada | Estrutura raiz criada e consistente com a arquitetura | Arquiteto / DevOps | Alta
BE-001 | 0 | Backend | Inicializar backend FastAPI | backend/app/main.py; backend/app/api/; backend/app/core/; requirements/pyproject | OPS-001 | Não iniciada | Backend sobe localmente | Backend | Alta
BE-002 | 0 | Backend | Implementar endpoint /health | backend/app/api/routes/health.py; backend/app/main.py | BE-001 | Não iniciada | GET /health responde 200 com payload mínimo | Backend | Alta
FE-001 | 0 | Frontend | Inicializar frontend Next.js com TypeScript | frontend/package.json; tsconfig; src/app/layout.tsx; src/app/page.tsx | OPS-001 | Não iniciada | Frontend sobe localmente | Frontend | Alta
FE-002 | 0 | Frontend | Criar cliente básico de API | frontend/src/lib/api.ts; frontend/src/lib/constants.ts | FE-001, BE-002 | Não iniciada | Frontend consegue chamar o backend | Frontend | Alta
FE-003 | 0 | Frontend | Criar página inicial técnica mínima | frontend/src/app/page.tsx | FE-002 | Não iniciada | Página inicial mostra status da API | Frontend | Média
QA-001 | 0 | Testes | Criar teste inicial do backend | backend/tests/test_health.py | BE-002 | Não iniciada | Teste cobre status 200 e contrato mínimo do /health | QA / Backend | Alta
DOC-001 | 0 | Documentação | Documentar setup inicial | README.md | FE-001, BE-001 | Não iniciada | README explica como subir frontend e backend | Documentação | Alta
FE-004 | 1 | Frontend | Criar layout global da aplicação | frontend/src/app/layout.tsx; PageContainer.tsx | FE-001 | Não iniciada | Layout global com regiões de sidebar, header e conteúdo | Frontend | Alta
FE-005 | 1 | Frontend | Implementar Sidebar | frontend/src/components/layout/Sidebar.tsx | FE-004 | Não iniciada | Sidebar funcional com navegação dos módulos | Frontend | Alta
FE-006 | 1 | Frontend | Implementar Header | frontend/src/components/layout/Header.tsx | FE-004 | Não iniciada | Header exibe nome da plataforma e título da página | Frontend | Alta
FE-007 | 1 | Frontend | Criar rotas-base dos módulos | frontend/src/app/*/page.tsx para todos os módulos | FE-005 | Não iniciada | Todas as páginas-base acessíveis via navegação | Frontend | Alta
FE-008 | 1 | Frontend | Criar componentes de estado | LoadingState.tsx; ErrorState.tsx; EmptyState.tsx | FE-004 | Não iniciada | Estados reutilizáveis implementados | Frontend | Média
FE-009 | 1 | Frontend | Criar componentes-base reutilizáveis | SummaryCard.tsx; AlertBanner.tsx; FormSection.tsx; EducationPanel.tsx | FE-004 | Não iniciada | Componentes-base disponíveis e reutilizáveis | Frontend | Alta
BE-003 | 1 | Backend | Padronizar contrato-base de resposta | response_models.py; exceptions.py | BE-001 | Não iniciada | Sucesso e erro seguem padrão único | Backend | Alta
BE-004 | 1 | Backend | Padronizar tratamento inicial de erro | exception_handlers.py | BE-003 | Não iniciada | Validação e erro interno retornam contrato padronizado | Backend | Alta
QA-002 | 1 | Testes | Testar contrato-base do backend | backend/tests/test_response_contract.py | BE-003, BE-004 | Não iniciada | Contrato-base de sucesso e erro protegido por testes | QA / Backend | Alta
DOC-002 | 1 | Documentação | Atualizar documentação da arquitetura inicial | docs/architecture.md; README.md | FE-007, BE-003 | Não iniciada | Arquitetura inicial e padrão de resposta documentados | Documentação | Média
BE-005 | 2 | Backend | Criar schemas do módulo de juros | backend/app/schemas/interest.py | BE-003 | Não iniciada | Payload de entrada e saída formalizados | Backend | Alta
BE-006 | 2 | Backend | Implementar domínio de juros simples | backend/app/domain/interest/simple_interest.py | BE-005 | Não iniciada | Função pura calcula montante e tabela temporal corretamente | Backend | Alta
BE-007 | 2 | Backend | Implementar domínio de juros compostos | backend/app/domain/interest/compound_interest.py | BE-005 | Não iniciada | Função pura calcula capitalização e tabela temporal corretamente | Backend | Alta
BE-008 | 2 | Backend | Implementar serviço comparativo de juros | backend/app/services/interest_service.py | BE-006, BE-007 | Não iniciada | Serviço monta summary, tables, charts, interpretation, alerts | Backend | Alta
BE-009 | 2 | Backend | Criar endpoint do módulo de juros | backend/app/api/routes/interest.py | BE-008 | Não iniciada | POST /api/v1/interest/simple-compound funcional | Backend | Alta
FE-010 | 2 | Frontend | Criar página funcional do módulo de juros | frontend/src/app/juros/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo estruturada e pronta para integração | Frontend | Alta
FE-011 | 2 | Frontend | Criar formulário do módulo de juros | InterestForm.tsx | FE-010 | Não iniciada | Formulário envia dados válidos para a API | Frontend | Alta
FE-012 | 2 | Frontend | Criar visualização do resultado de juros | InterestSummaryCards.tsx; InterestEvolutionTable.tsx; InterestComparisonChart.tsx | FE-011, BE-009 | Não iniciada | Cards, tabela, gráfico, alertas e interpretação renderizados | Frontend | Alta
QA-003 | 2 | Testes | Testes unitários do domínio de juros | test_simple_interest.py; test_compound_interest.py | BE-006, BE-007 | Não iniciada | Fórmulas protegidas por testes de domínio | QA / Backend | Alta
QA-004 | 2 | Testes | Teste de integração da rota de juros | backend/tests/api/test_interest_route.py | BE-009 | Não iniciada | Rota validada com contrato e estrutura corretos | QA / Backend | Alta
QA-005 | 2 | Testes | Testes básicos do frontend do módulo de juros | juros/page.test.tsx; InterestForm.test.tsx | FE-012 | Não iniciada | Formulário e exibição de resultado cobertos | QA / Frontend | Média
DOC-003 | 2 | Documentação | Documentar módulo de juros | docs/api-contract.md; docs/formulas.md; docs/user-guide.md | BE-009, FE-012 | Não iniciada | Endpoint, fórmula e uso documentados | Documentação | Média
BE-010 | 3 | Backend | Criar schemas do módulo de amortização | backend/app/schemas/amortization.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos de entrada e saída definidos | Backend | Alta
BE-011 | 3 | Backend | Implementar domínio Price | backend/app/domain/amortization/price.py | BE-010 | Não iniciada | Cálculo Price correto por período | Backend | Alta
BE-012 | 3 | Backend | Implementar domínio SAC | backend/app/domain/amortization/sac.py | BE-010 | Não iniciada | Cálculo SAC correto por período | Backend | Alta
BE-013 | 3 | Backend | Implementar serviço comparativo Price/SAC | backend/app/services/amortization_service.py | BE-011, BE-012 | Não iniciada | Serviço compara sistemas e estrutura resposta completa | Backend | Alta
BE-014 | 3 | Backend | Criar endpoint Price/SAC | backend/app/api/routes/amortization.py | BE-013 | Não iniciada | POST /api/v1/amortization/price-sac funcional | Backend | Alta
FE-013 | 3 | Frontend | Criar página funcional de amortização | frontend/src/app/amortizacao/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página estruturada | Frontend | Alta
FE-014 | 3 | Frontend | Criar formulário de amortização | AmortizationForm.tsx | FE-013 | Não iniciada | Formulário envia valor, taxa e prazo corretamente | Frontend | Alta
FE-015 | 3 | Frontend | Criar visualização de amortização | AmortizationSummaryCards.tsx; AmortizationTable.tsx; AmortizationBalanceChart.tsx | FE-014, BE-014 | Não iniciada | Comparação, tabela, gráfico e interpretação visíveis | Frontend | Alta
QA-006 | 3 | Testes | Testes unitários Price e SAC | test_price.py; test_sac.py | BE-011, BE-012 | Não iniciada | Fórmulas e tabelas protegidas | QA / Backend | Alta
QA-007 | 3 | Testes | Teste de integração da rota de amortização | backend/tests/api/test_amortization_route.py | BE-014 | Não iniciada | Contrato e estrutura da rota validados | QA / Backend | Alta
QA-008 | 3 | Testes | Testes básicos do frontend de amortização | frontend/src/app/amortizacao/page.test.tsx | FE-015 | Não iniciada | Renderização e submissão do módulo cobertas | QA / Frontend | Média
DOC-004 | 3 | Documentação | Documentar amortização | docs/formulas.md; docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-014, FE-015 | Não iniciada | Fórmulas, endpoint e uso documentados | Documentação | Média
BE-015 | 4 | Backend | Criar schemas do Diagnóstico | backend/app/schemas/diagnostic.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos do diagnóstico definidos | Backend | Alta
BE-016 | 4 | Backend | Implementar domínio do Diagnóstico | financial_health.py | BE-015 | Não iniciada | Saldo, comprometimento, poupança e reserva calculados corretamente | Backend | Alta
BE-017 | 4 | Backend | Criar serviço do Diagnóstico | diagnostic_service.py | BE-016 | Não iniciada | Serviço monta resumo, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-018 | 4 | Backend | Criar endpoint do Diagnóstico | backend/app/api/routes/diagnostic.py | BE-017 | Não iniciada | POST /api/v1/diagnostic funcional | Backend | Alta
FE-016 | 4 | Frontend | Criar página do Diagnóstico | frontend/src/app/diagnostico/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-017 | 4 | Frontend | Criar formulário do Diagnóstico | DiagnosticForm.tsx | FE-016 | Não iniciada | Formulário envia renda, despesas e dívidas corretamente | Frontend | Alta
FE-018 | 4 | Frontend | Criar cards e visualização do Diagnóstico | DiagnosticSummaryCards.tsx; IncomeExpenseChart.tsx | FE-017, BE-018 | Não iniciada | Cards, gráfico e interpretação do diagnóstico exibidos | Frontend | Alta
QA-009 | 4 | Testes | Testes do Diagnóstico | test_diagnostic.py; test_diagnostic_route.py | BE-018 | Não iniciada | Regras e rota do diagnóstico protegidas | QA / Backend | Alta
DOC-005 | 4 | Documentação | Documentar Diagnóstico | docs/user-guide.md | BE-018, FE-018 | Não iniciada | Uso e interpretação do diagnóstico documentados | Documentação | Média
BE-019 | 4 | Backend | Criar schemas do Financiamento Imobiliário | real_estate_financing.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos do módulo definidos | Backend | Alta
BE-020 | 4 | Backend | Implementar domínio do Financiamento Imobiliário | backend/app/domain/financing/real_estate.py | BE-019, BE-011, BE-012 | Não iniciada | Valor financiado, parcelas, total pago e juros calculados corretamente | Backend | Alta
BE-021 | 4 | Backend | Criar serviço do Financiamento Imobiliário | real_estate_financing_service.py | BE-020 | Não iniciada | Serviço monta comparação PRICE/SAC, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-022 | 4 | Backend | Criar endpoint do Financiamento Imobiliário | backend/app/api/routes/real_estate_financing.py | BE-021 | Não iniciada | POST /api/v1/financing/real-estate funcional | Backend | Alta
FE-019 | 4 | Frontend | Criar página do Financiamento Imobiliário | frontend/src/app/financiamento-imobiliario/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-020 | 4 | Frontend | Criar formulário do Financiamento Imobiliário | RealEstateFinancingForm.tsx | FE-019 | Não iniciada | Formulário envia dados do imóvel, entrada, taxa e sistema | Frontend | Alta
FE-021 | 4 | Frontend | Criar cards/tabela/gráfico do Financiamento Imobiliário | RealEstateSummaryCards.tsx; RealEstateInstallmentsTable.tsx; RealEstateBalanceChart.tsx | FE-020, BE-022 | Não iniciada | Resultado completo exibido com alerta e interpretação | Frontend | Alta
QA-010 | 4 | Testes | Testes do Financiamento Imobiliário | test_real_estate_financing.py; test_real_estate_financing_route.py | BE-022 | Não iniciada | Cálculo e rota protegidos | QA / Backend | Alta
QA-011 | 4 | Testes | Testes frontend da sprint | testes das páginas e formulários do diagnóstico e financiamento | FE-018, FE-021 | Não iniciada | UI básica dos dois módulos coberta | QA / Frontend | Média
DOC-006 | 4 | Documentação | Documentar Diagnóstico e Financiamento Imobiliário | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-022, FE-021 | Não iniciada | Endpoints e uso dos módulos documentados | Documentação | Média
BE-023 | 5 | Backend | Criar schema de Financiamento de Veículo | vehicle_financing.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-024 | 5 | Backend | Implementar domínio de Financiamento de Veículo | backend/app/domain/financing/vehicle.py | BE-023 | Não iniciada | Parcela, total pago, juros e comprometimento calculados corretamente | Backend | Alta
BE-025 | 5 | Backend | Criar serviço de Financiamento de Veículo | vehicle_financing_service.py | BE-024 | Não iniciada | Serviço monta resumo, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-026 | 5 | Backend | Criar endpoint de Financiamento de Veículo | vehicle_financing.py route | BE-025 | Não iniciada | POST /api/v1/financing/vehicle funcional | Backend | Alta
FE-022 | 5 | Frontend | Criar página do Financiamento de Veículo | frontend/src/app/financiamento-veiculo/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-023 | 5 | Frontend | Criar formulário do Financiamento de Veículo | VehicleFinancingForm.tsx | FE-022 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-024 | 5 | Frontend | Criar cards/tabela/gráfico do Financiamento de Veículo | componentes do módulo | FE-023, BE-026 | Não iniciada | Resultado do módulo exibido com clareza | Frontend | Alta
BE-027 | 5 | Backend | Criar schema do Consignado | payroll_loan.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-028 | 5 | Backend | Implementar domínio do Consignado | backend/app/domain/loans/payroll.py | BE-027 | Não iniciada | Parcela, total pago e margem consignável calculados corretamente | Backend | Alta
BE-029 | 5 | Backend | Criar serviço do Consignado | payroll_loan_service.py | BE-028 | Não iniciada | Serviço monta alerta de margem e interpretação | Backend | Alta
BE-030 | 5 | Backend | Criar endpoint do Consignado | backend/app/api/routes/payroll_loan.py | BE-029 | Não iniciada | POST /api/v1/loan/payroll funcional | Backend | Alta
FE-025 | 5 | Frontend | Criar página do Consignado | frontend/src/app/emprestimo-consignado/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-026 | 5 | Frontend | Criar formulário do Consignado | PayrollLoanForm.tsx | FE-025 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-027 | 5 | Frontend | Criar visualização do Consignado | componentes do módulo | FE-026, BE-030 | Não iniciada | Resultado e alerta de margem visíveis | Frontend | Alta
BE-031 | 5 | Backend | Criar schema do CDC | cdc.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-032 | 5 | Backend | Implementar domínio do CDC | backend/app/domain/loans/cdc.py | BE-031 | Não iniciada | Parcela, custo com e sem CET e juros calculados corretamente | Backend | Alta
BE-033 | 5 | Backend | Criar serviço do CDC | cdc_service.py | BE-032 | Não iniciada | Serviço monta alerta de alto custo e interpretação | Backend | Alta
BE-034 | 5 | Backend | Criar endpoint do CDC | backend/app/api/routes/cdc.py | BE-033 | Não iniciada | POST /api/v1/loan/cdc funcional | Backend | Alta
FE-028 | 5 | Frontend | Criar página do CDC | frontend/src/app/credito-pessoal/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-029 | 5 | Frontend | Criar formulário do CDC | CdcForm.tsx | FE-028 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-030 | 5 | Frontend | Criar visualização do CDC | componentes do módulo | FE-029, BE-034 | Não iniciada | Resultado com CET e alerta exibidos | Frontend | Alta
QA-012 | 5 | Testes | Testes dos três módulos no backend | veículo, consignado e CDC | BE-026, BE-030, BE-034 | Não iniciada | Três módulos protegidos por testes essenciais | QA / Backend | Alta
QA-013 | 5 | Testes | Testes frontend dos três módulos | páginas, formulários e resultados | FE-024, FE-027, FE-030 | Não iniciada | UI básica dos três módulos coberta | QA / Frontend | Média
DOC-007 | 5 | Documentação | Documentar os três módulos | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-034, FE-030 | Não iniciada | Uso e endpoints documentados | Documentação | Média
BE-035 | 6 | Backend | Criar schema do Rotativo | revolving_credit.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-036 | 6 | Backend | Implementar domínio do Rotativo | backend/app/domain/credit_card/revolving.py | BE-035 | Não iniciada | Saldo remanescente e projeções calculados corretamente | Backend | Alta
BE-037 | 6 | Backend | Criar serviço do Rotativo | revolving_credit_service.py | BE-036 | Não iniciada | Serviço monta cenários comparativos e alertas | Backend | Alta
BE-038 | 6 | Backend | Criar endpoint do Rotativo | backend/app/api/routes/revolving_credit.py | BE-037 | Não iniciada | POST /api/v1/credit-card/revolving funcional | Backend | Alta
FE-031 | 6 | Frontend | Criar página do Rotativo | frontend/src/app/cartao-rotativo/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-032 | 6 | Frontend | Criar formulário do Rotativo | RevolvingCreditForm.tsx | FE-031 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-033 | 6 | Frontend | Criar visualização do Rotativo | componentes do módulo | FE-032, BE-038 | Não iniciada | Cenários e alertas exibidos | Frontend | Alta
BE-039 | 6 | Backend | Criar schema de Parcela em Atraso | late_payment.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-040 | 6 | Backend | Implementar domínio de Parcela em Atraso | backend/app/domain/late_payment/calculator.py | BE-039 | Não iniciada | Multa, mora, correção e memória calculadas corretamente | Backend | Alta
BE-041 | 6 | Backend | Criar serviço de Parcela em Atraso | late_payment_service.py | BE-040 | Não iniciada | Serviço gera tabela de atraso padrão e interpretação | Backend | Alta
BE-042 | 6 | Backend | Criar endpoint de Parcela em Atraso | backend/app/api/routes/late_payment.py | BE-041 | Não iniciada | POST /api/v1/late-payment funcional | Backend | Alta
FE-034 | 6 | Frontend | Criar página de Parcela em Atraso | frontend/src/app/parcela-atraso/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-035 | 6 | Frontend | Criar formulário de Parcela em Atraso | LatePaymentForm.tsx | FE-034 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-036 | 6 | Frontend | Criar visualização de Parcela em Atraso | componentes do módulo | FE-035, BE-042 | Não iniciada | Resultado completo exibido | Frontend | Alta
BE-043 | 6 | Backend | Criar catálogo inicial de indicadores | backend/app/domain/indicators/catalog.py | BE-003 | Não iniciada | Indicadores iniciais estruturados | Backend | Média
BE-044 | 6 | Backend | Criar serviço de indicadores | indicator_service.py | BE-043 | Não iniciada | Serviço lista e detalha indicadores | Backend | Média
BE-045 | 6 | Backend | Criar rotas de indicadores | backend/app/api/routes/indicators.py | BE-044 | Não iniciada | GET /api/v1/indicators e detalhe funcionais | Backend | Média
FE-037 | 6 | Frontend | Criar página de Indicadores | frontend/src/app/indicadores/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Média
FE-038 | 6 | Frontend | Criar lista de indicadores | componentes do módulo | FE-037, BE-045 | Não iniciada | Lista funcional com navegação para detalhe | Frontend | Média
FE-039 | 6 | Frontend | Criar detalhe de indicador | componentes/página de detalhe | FE-038, BE-045 | Não iniciada | Detalhe educativo exibido | Frontend | Média
QA-014 | 6 | Testes | Testes backend da sprint | rotativo, atraso e indicadores | BE-038, BE-042, BE-045 | Não iniciada | Três blocos protegidos por testes essenciais | QA / Backend | Alta
QA-015 | 6 | Testes | Testes frontend da sprint | rotativo, atraso e indicadores | FE-033, FE-036, FE-039 | Não iniciada | UI da sprint coberta minimamente | QA / Frontend | Média
DOC-008 | 6 | Documentação | Documentar rotativo, atraso e indicadores | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md; docs/formulas.md | BE-045, FE-039 | Não iniciada | Conteúdo e contratos documentados | Documentação | Média
BE-046 | 7 | Backend | Estruturar conteúdo educacional inicial | contents.py; education_service.py; education.py | BE-003 | Não iniciada | Conteúdos podem ser listados e recuperados | Backend | Média
BE-047 | 7 | Backend | Estruturar glossário inicial | estruturas de glossário | BE-046 | Não iniciada | Glossário disponível via API ou provider | Backend | Média
BE-048 | 7 | Backend | Estruturar FAQ inicial | estruturas de FAQ | BE-046 | Não iniciada | FAQ disponível via API ou provider | Backend | Média
FE-040 | 7 | Frontend | Criar página do Glossário | frontend/src/app/glossario/page.tsx | FE-007, BE-047 | Não iniciada | Glossário navegável | Frontend | Média
FE-041 | 7 | Frontend | Criar página de FAQ | frontend/src/app/faq/page.tsx | FE-007, BE-048 | Não iniciada | FAQ navegável | Frontend | Média
FE-042 | 7 | Frontend | Integrar EducationPanel aos módulos | módulos do MVP + EducationPanel.tsx | FE-009, BE-046 | Não iniciada | Módulos do MVP exibem bloco educativo contextual | Frontend | Alta
FE-043 | 7 | Frontend | Criar links contextuais para termos e FAQs | componentes de ajuda contextual | FE-040, FE-041, FE-042 | Não iniciada | Termos técnicos clicáveis ou acessíveis no contexto | Frontend | Média
FE-044 | 7 | Frontend | Revisar microcopy dos módulos do MVP | páginas e componentes dos módulos do MVP | FE-042 | Não iniciada | Linguagem consistente, clara e didática | Frontend / Conteúdo | Alta
QA-016 | 7 | Testes | Testes do conteúdo educacional | testes de listagem, detalhe e renderização | BE-048, FE-044 | Não iniciada | Conteúdo essencial acessível e coerente | QA | Média
QA-017 | 7 | Testes | Testes de navegação entre módulos e educação | fluxos entre módulos, glossário e FAQ | FE-043 | Não iniciada | Navegação contextual funcionando | QA / Frontend | Média
DOC-009 | 7 | Documentação | Documentar educação, glossário e FAQ | docs/user-guide.md; docs/content-guide.md | BE-048, FE-044 | Não iniciada | Camada educativa documentada | Documentação | Média
BE-049 | 8 | Backend | Implementar serviço de exportação PDF | pdf_exporter.py | módulos do MVP concluídos | Não iniciada | PDF básico gerado com dados principais | Backend | Média
BE-050 | 8 | Backend | Implementar serviço de exportação Excel | excel_exporter.py | módulos do MVP concluídos | Não iniciada | Excel básico gerado com dados tabulares | Backend | Média
BE-051 | 8 | Backend | Criar rotas de exportação | export_service.py; export.py | BE-049, BE-050 | Não iniciada | Rotas de exportação funcionais | Backend | Média
FE-045 | 8 | Frontend | Criar botão de exportação reutilizável | ExportButton.tsx | FE-009, BE-051 | Não iniciada | Botão reutilizável integrado ao fluxo | Frontend | Média
FE-046 | 8 | Frontend | Integrar exportação aos módulos prioritários | páginas dos módulos prioritários | FE-045 | Não iniciada | Exportação acessível nos módulos prioritários | Frontend | Média
FE-047 | 8 | Frontend | Revisar responsividade global | layout, páginas e componentes principais | FE-046 | Não iniciada | Navegação e leitura adequadas em desktop/tablet/mobile | Frontend | Alta
FE-048 | 8 | Frontend | Revisar estados de erro e loading | componentes e páginas do MVP | FE-008, FE-047 | Não iniciada | Erros e carregamento consistentes em todo o MVP | Frontend | Alta
FE-049 | 8 | Frontend | Ajustes finais de consistência visual | componentes-base e páginas do MVP | FE-047, FE-048 | Não iniciada | Padrão visual uniforme | Frontend / UX | Alta
QA-018 | 8 | Testes | Testes de exportação | backend e frontend de exportação | BE-051, FE-046 | Não iniciada | PDF e Excel gerados e acionados corretamente | QA | Média
QA-019 | 8 | Testes | Regressão principal do backend | suíte de regressão dos módulos do MVP | todos os módulos do MVP | Não iniciada | Módulos centrais mantêm comportamento válido | QA / Backend | Alta
QA-020 | 8 | Testes | Regressão principal do frontend | suíte de regressão do MVP | todos os módulos do MVP | Não iniciada | Fluxos centrais permanecem íntegros | QA / Frontend | Alta
QA-021 | 8 | Testes | Checklist manual do MVP | checklist operacional | FE-049, QA-019, QA-020 | Não iniciada | MVP validado ponta a ponta manualmente | QA / Produto | Alta
DOC-010 | 8 | Documentação | Documentar exportação e fechamento do MVP | README.md; docs/user-guide.md; docs/api-contract.md | BE-051, FE-046 | Não iniciada | Execução, exportação e uso do MVP documentados | Documentação | Média
BE-052 | 9 | Backend | Criar schema de Investir ou Quitar | invest_vs_debt.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Média
BE-053 | 9 | Backend | Implementar domínio Investir ou Quitar | backend/app/domain/invest_vs_debt/calculator.py | BE-052 | Não iniciada | Cenários quitar, investir e híbrido calculados corretamente | Backend | Média
BE-054 | 9 | Backend | Criar serviço Investir ou Quitar | invest_vs_debt_service.py | BE-053 | Não iniciada | Serviço monta comparação, alertas e interpretação | Backend | Média
BE-055 | 9 | Backend | Criar endpoint Investir ou Quitar | backend/app/api/routes/invest_vs_debt.py | BE-054 | Não iniciada | POST /api/v1/invest-vs-debt funcional | Backend | Média
FE-050 | 9 | Frontend | Criar página Investir ou Quitar | frontend/src/app/investir-ou-quitar/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Média
FE-051 | 9 | Frontend | Criar formulário Investir ou Quitar | InvestVsDebtForm.tsx | FE-050 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Média
FE-052 | 9 | Frontend | Criar visualização comparativa Investir ou Quitar | componentes do módulo | FE-051, BE-055 | Não iniciada | Três cenários exibidos com interpretação | Frontend | Média
BE-056 | 9 | Backend | Criar modelos iniciais de persistência de simulação | simulation.py; simulation_input.py; simulation_result.py | Arquitetura base | Não iniciada | Modelos coerentes com a modelagem de dados | Backend | Média
BE-057 | 9 | Backend | Criar repositório de simulações | simulation_repository.py | BE-056 | Não iniciada | Persistência encapsulada em repositório | Backend | Média
BE-058 | 9 | Backend | Criar rotas básicas de histórico | routes/simulations.py ou equivalente | BE-057 | Não iniciada | Histórico inicial consultável | Backend | Média
BE-059 | 9 | Backend | Criar rotas básicas de cenário salvo | rotas e serviço de cenários salvos | BE-057 | Não iniciada | Cenários podem ser salvos e recuperados | Backend | Média
FE-053 | 9 | Frontend | Criar página ou seção de histórico | página/área de histórico | FE-007, BE-058 | Não iniciada | Histórico inicial navegável | Frontend | Média
FE-054 | 9 | Frontend | Criar listagem de simulações | componente de lista de histórico | FE-053 | Não iniciada | Simulações listadas com dados básicos | Frontend | Média
FE-055 | 9 | Frontend | Criar ação de salvar cenário | ação/componente de salvar cenário | FE-054, BE-059 | Não iniciada | Cenário salvo via UI básica | Frontend | Média
QA-022 | 9 | Testes | Testes do módulo Investir ou Quitar | testes de domínio e API | BE-055, FE-052 | Não iniciada | Módulo protegido por testes essenciais | QA | Média
QA-023 | 9 | Testes | Testes de persistência inicial | testes do repositório, histórico e cenário salvo | BE-059 | Não iniciada | Persistência básica validada | QA / Backend | Média
QA-024 | 9 | Testes | Testes frontend do histórico | testes da página/listagem/ação de salvar | FE-055 | Não iniciada | Fluxo básico de histórico coberto | QA / Frontend | Média
DOC-011 | 9 | Documentação | Documentar pós-MVP prioritário | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md; docs/architecture.md | BE-059, FE-055 | Não iniciada | Pós-MVP prioritário documentado | Documentação | Média

## Sprint_0
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
OPS-001 | 0 | Operação | Criar estrutura raiz do repositório | .gitignore; .env.example; README.md; Makefile; diretórios base | — | Não iniciada | Estrutura raiz criada e consistente com a arquitetura | Arquiteto / DevOps | Alta
BE-001 | 0 | Backend | Inicializar backend FastAPI | backend/app/main.py; backend/app/api/; backend/app/core/; requirements/pyproject | OPS-001 | Não iniciada | Backend sobe localmente | Backend | Alta
BE-002 | 0 | Backend | Implementar endpoint /health | backend/app/api/routes/health.py; backend/app/main.py | BE-001 | Não iniciada | GET /health responde 200 com payload mínimo | Backend | Alta
FE-001 | 0 | Frontend | Inicializar frontend Next.js com TypeScript | frontend/package.json; tsconfig; src/app/layout.tsx; src/app/page.tsx | OPS-001 | Não iniciada | Frontend sobe localmente | Frontend | Alta
FE-002 | 0 | Frontend | Criar cliente básico de API | frontend/src/lib/api.ts; frontend/src/lib/constants.ts | FE-001, BE-002 | Não iniciada | Frontend consegue chamar o backend | Frontend | Alta
FE-003 | 0 | Frontend | Criar página inicial técnica mínima | frontend/src/app/page.tsx | FE-002 | Não iniciada | Página inicial mostra status da API | Frontend | Média
QA-001 | 0 | Testes | Criar teste inicial do backend | backend/tests/test_health.py | BE-002 | Não iniciada | Teste cobre status 200 e contrato mínimo do /health | QA / Backend | Alta
DOC-001 | 0 | Documentação | Documentar setup inicial | README.md | FE-001, BE-001 | Não iniciada | README explica como subir frontend e backend | Documentação | Alta

## Sprint_1
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
FE-004 | 1 | Frontend | Criar layout global da aplicação | frontend/src/app/layout.tsx; PageContainer.tsx | FE-001 | Não iniciada | Layout global com regiões de sidebar, header e conteúdo | Frontend | Alta
FE-005 | 1 | Frontend | Implementar Sidebar | frontend/src/components/layout/Sidebar.tsx | FE-004 | Não iniciada | Sidebar funcional com navegação dos módulos | Frontend | Alta
FE-006 | 1 | Frontend | Implementar Header | frontend/src/components/layout/Header.tsx | FE-004 | Não iniciada | Header exibe nome da plataforma e título da página | Frontend | Alta
FE-007 | 1 | Frontend | Criar rotas-base dos módulos | frontend/src/app/*/page.tsx para todos os módulos | FE-005 | Não iniciada | Todas as páginas-base acessíveis via navegação | Frontend | Alta
FE-008 | 1 | Frontend | Criar componentes de estado | LoadingState.tsx; ErrorState.tsx; EmptyState.tsx | FE-004 | Não iniciada | Estados reutilizáveis implementados | Frontend | Média
FE-009 | 1 | Frontend | Criar componentes-base reutilizáveis | SummaryCard.tsx; AlertBanner.tsx; FormSection.tsx; EducationPanel.tsx | FE-004 | Não iniciada | Componentes-base disponíveis e reutilizáveis | Frontend | Alta
BE-003 | 1 | Backend | Padronizar contrato-base de resposta | response_models.py; exceptions.py | BE-001 | Não iniciada | Sucesso e erro seguem padrão único | Backend | Alta
BE-004 | 1 | Backend | Padronizar tratamento inicial de erro | exception_handlers.py | BE-003 | Não iniciada | Validação e erro interno retornam contrato padronizado | Backend | Alta
QA-002 | 1 | Testes | Testar contrato-base do backend | backend/tests/test_response_contract.py | BE-003, BE-004 | Não iniciada | Contrato-base de sucesso e erro protegido por testes | QA / Backend | Alta
DOC-002 | 1 | Documentação | Atualizar documentação da arquitetura inicial | docs/architecture.md; README.md | FE-007, BE-003 | Não iniciada | Arquitetura inicial e padrão de resposta documentados | Documentação | Média

## Sprint_2
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-005 | 2 | Backend | Criar schemas do módulo de juros | backend/app/schemas/interest.py | BE-003 | Não iniciada | Payload de entrada e saída formalizados | Backend | Alta
BE-006 | 2 | Backend | Implementar domínio de juros simples | backend/app/domain/interest/simple_interest.py | BE-005 | Não iniciada | Função pura calcula montante e tabela temporal corretamente | Backend | Alta
BE-007 | 2 | Backend | Implementar domínio de juros compostos | backend/app/domain/interest/compound_interest.py | BE-005 | Não iniciada | Função pura calcula capitalização e tabela temporal corretamente | Backend | Alta
BE-008 | 2 | Backend | Implementar serviço comparativo de juros | backend/app/services/interest_service.py | BE-006, BE-007 | Não iniciada | Serviço monta summary, tables, charts, interpretation, alerts | Backend | Alta
BE-009 | 2 | Backend | Criar endpoint do módulo de juros | backend/app/api/routes/interest.py | BE-008 | Não iniciada | POST /api/v1/interest/simple-compound funcional | Backend | Alta
FE-010 | 2 | Frontend | Criar página funcional do módulo de juros | frontend/src/app/juros/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo estruturada e pronta para integração | Frontend | Alta
FE-011 | 2 | Frontend | Criar formulário do módulo de juros | InterestForm.tsx | FE-010 | Não iniciada | Formulário envia dados válidos para a API | Frontend | Alta
FE-012 | 2 | Frontend | Criar visualização do resultado de juros | InterestSummaryCards.tsx; InterestEvolutionTable.tsx; InterestComparisonChart.tsx | FE-011, BE-009 | Não iniciada | Cards, tabela, gráfico, alertas e interpretação renderizados | Frontend | Alta
QA-003 | 2 | Testes | Testes unitários do domínio de juros | test_simple_interest.py; test_compound_interest.py | BE-006, BE-007 | Não iniciada | Fórmulas protegidas por testes de domínio | QA / Backend | Alta
QA-004 | 2 | Testes | Teste de integração da rota de juros | backend/tests/api/test_interest_route.py | BE-009 | Não iniciada | Rota validada com contrato e estrutura corretos | QA / Backend | Alta
QA-005 | 2 | Testes | Testes básicos do frontend do módulo de juros | juros/page.test.tsx; InterestForm.test.tsx | FE-012 | Não iniciada | Formulário e exibição de resultado cobertos | QA / Frontend | Média
DOC-003 | 2 | Documentação | Documentar módulo de juros | docs/api-contract.md; docs/formulas.md; docs/user-guide.md | BE-009, FE-012 | Não iniciada | Endpoint, fórmula e uso documentados | Documentação | Média

## Sprint_3
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-010 | 3 | Backend | Criar schemas do módulo de amortização | backend/app/schemas/amortization.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos de entrada e saída definidos | Backend | Alta
BE-011 | 3 | Backend | Implementar domínio Price | backend/app/domain/amortization/price.py | BE-010 | Não iniciada | Cálculo Price correto por período | Backend | Alta
BE-012 | 3 | Backend | Implementar domínio SAC | backend/app/domain/amortization/sac.py | BE-010 | Não iniciada | Cálculo SAC correto por período | Backend | Alta
BE-013 | 3 | Backend | Implementar serviço comparativo Price/SAC | backend/app/services/amortization_service.py | BE-011, BE-012 | Não iniciada | Serviço compara sistemas e estrutura resposta completa | Backend | Alta
BE-014 | 3 | Backend | Criar endpoint Price/SAC | backend/app/api/routes/amortization.py | BE-013 | Não iniciada | POST /api/v1/amortization/price-sac funcional | Backend | Alta
FE-013 | 3 | Frontend | Criar página funcional de amortização | frontend/src/app/amortizacao/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página estruturada | Frontend | Alta
FE-014 | 3 | Frontend | Criar formulário de amortização | AmortizationForm.tsx | FE-013 | Não iniciada | Formulário envia valor, taxa e prazo corretamente | Frontend | Alta
FE-015 | 3 | Frontend | Criar visualização de amortização | AmortizationSummaryCards.tsx; AmortizationTable.tsx; AmortizationBalanceChart.tsx | FE-014, BE-014 | Não iniciada | Comparação, tabela, gráfico e interpretação visíveis | Frontend | Alta
QA-006 | 3 | Testes | Testes unitários Price e SAC | test_price.py; test_sac.py | BE-011, BE-012 | Não iniciada | Fórmulas e tabelas protegidas | QA / Backend | Alta
QA-007 | 3 | Testes | Teste de integração da rota de amortização | backend/tests/api/test_amortization_route.py | BE-014 | Não iniciada | Contrato e estrutura da rota validados | QA / Backend | Alta
QA-008 | 3 | Testes | Testes básicos do frontend de amortização | frontend/src/app/amortizacao/page.test.tsx | FE-015 | Não iniciada | Renderização e submissão do módulo cobertas | QA / Frontend | Média
DOC-004 | 3 | Documentação | Documentar amortização | docs/formulas.md; docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-014, FE-015 | Não iniciada | Fórmulas, endpoint e uso documentados | Documentação | Média

## Sprint_4
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-015 | 4 | Backend | Criar schemas do Diagnóstico | backend/app/schemas/diagnostic.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos do diagnóstico definidos | Backend | Alta
BE-016 | 4 | Backend | Implementar domínio do Diagnóstico | financial_health.py | BE-015 | Não iniciada | Saldo, comprometimento, poupança e reserva calculados corretamente | Backend | Alta
BE-017 | 4 | Backend | Criar serviço do Diagnóstico | diagnostic_service.py | BE-016 | Não iniciada | Serviço monta resumo, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-018 | 4 | Backend | Criar endpoint do Diagnóstico | backend/app/api/routes/diagnostic.py | BE-017 | Não iniciada | POST /api/v1/diagnostic funcional | Backend | Alta
FE-016 | 4 | Frontend | Criar página do Diagnóstico | frontend/src/app/diagnostico/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-017 | 4 | Frontend | Criar formulário do Diagnóstico | DiagnosticForm.tsx | FE-016 | Não iniciada | Formulário envia renda, despesas e dívidas corretamente | Frontend | Alta
FE-018 | 4 | Frontend | Criar cards e visualização do Diagnóstico | DiagnosticSummaryCards.tsx; IncomeExpenseChart.tsx | FE-017, BE-018 | Não iniciada | Cards, gráfico e interpretação do diagnóstico exibidos | Frontend | Alta
QA-009 | 4 | Testes | Testes do Diagnóstico | test_diagnostic.py; test_diagnostic_route.py | BE-018 | Não iniciada | Regras e rota do diagnóstico protegidas | QA / Backend | Alta
DOC-005 | 4 | Documentação | Documentar Diagnóstico | docs/user-guide.md | BE-018, FE-018 | Não iniciada | Uso e interpretação do diagnóstico documentados | Documentação | Média
BE-019 | 4 | Backend | Criar schemas do Financiamento Imobiliário | real_estate_financing.py | BE-003 | Não iniciada | Contratos do módulo definidos | Backend | Alta
BE-020 | 4 | Backend | Implementar domínio do Financiamento Imobiliário | backend/app/domain/financing/real_estate.py | BE-019, BE-011, BE-012 | Não iniciada | Valor financiado, parcelas, total pago e juros calculados corretamente | Backend | Alta
BE-021 | 4 | Backend | Criar serviço do Financiamento Imobiliário | real_estate_financing_service.py | BE-020 | Não iniciada | Serviço monta comparação PRICE/SAC, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-022 | 4 | Backend | Criar endpoint do Financiamento Imobiliário | backend/app/api/routes/real_estate_financing.py | BE-021 | Não iniciada | POST /api/v1/financing/real-estate funcional | Backend | Alta
FE-019 | 4 | Frontend | Criar página do Financiamento Imobiliário | frontend/src/app/financiamento-imobiliario/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-020 | 4 | Frontend | Criar formulário do Financiamento Imobiliário | RealEstateFinancingForm.tsx | FE-019 | Não iniciada | Formulário envia dados do imóvel, entrada, taxa e sistema | Frontend | Alta
FE-021 | 4 | Frontend | Criar cards/tabela/gráfico do Financiamento Imobiliário | RealEstateSummaryCards.tsx; RealEstateInstallmentsTable.tsx; RealEstateBalanceChart.tsx | FE-020, BE-022 | Não iniciada | Resultado completo exibido com alerta e interpretação | Frontend | Alta
QA-010 | 4 | Testes | Testes do Financiamento Imobiliário | test_real_estate_financing.py; test_real_estate_financing_route.py | BE-022 | Não iniciada | Cálculo e rota protegidos | QA / Backend | Alta
QA-011 | 4 | Testes | Testes frontend da sprint | testes das páginas e formulários do diagnóstico e financiamento | FE-018, FE-021 | Não iniciada | UI básica dos dois módulos coberta | QA / Frontend | Média
DOC-006 | 4 | Documentação | Documentar Diagnóstico e Financiamento Imobiliário | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-022, FE-021 | Não iniciada | Endpoints e uso dos módulos documentados | Documentação | Média

## Sprint_5
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-023 | 5 | Backend | Criar schema de Financiamento de Veículo | vehicle_financing.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-024 | 5 | Backend | Implementar domínio de Financiamento de Veículo | backend/app/domain/financing/vehicle.py | BE-023 | Não iniciada | Parcela, total pago, juros e comprometimento calculados corretamente | Backend | Alta
BE-025 | 5 | Backend | Criar serviço de Financiamento de Veículo | vehicle_financing_service.py | BE-024 | Não iniciada | Serviço monta resumo, alertas e interpretação | Backend | Alta
BE-026 | 5 | Backend | Criar endpoint de Financiamento de Veículo | vehicle_financing.py route | BE-025 | Não iniciada | POST /api/v1/financing/vehicle funcional | Backend | Alta
FE-022 | 5 | Frontend | Criar página do Financiamento de Veículo | frontend/src/app/financiamento-veiculo/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página do módulo criada | Frontend | Alta
FE-023 | 5 | Frontend | Criar formulário do Financiamento de Veículo | VehicleFinancingForm.tsx | FE-022 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-024 | 5 | Frontend | Criar cards/tabela/gráfico do Financiamento de Veículo | componentes do módulo | FE-023, BE-026 | Não iniciada | Resultado do módulo exibido com clareza | Frontend | Alta
BE-027 | 5 | Backend | Criar schema do Consignado | payroll_loan.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-028 | 5 | Backend | Implementar domínio do Consignado | backend/app/domain/loans/payroll.py | BE-027 | Não iniciada | Parcela, total pago e margem consignável calculados corretamente | Backend | Alta
BE-029 | 5 | Backend | Criar serviço do Consignado | payroll_loan_service.py | BE-028 | Não iniciada | Serviço monta alerta de margem e interpretação | Backend | Alta
BE-030 | 5 | Backend | Criar endpoint do Consignado | backend/app/api/routes/payroll_loan.py | BE-029 | Não iniciada | POST /api/v1/loan/payroll funcional | Backend | Alta
FE-025 | 5 | Frontend | Criar página do Consignado | frontend/src/app/emprestimo-consignado/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-026 | 5 | Frontend | Criar formulário do Consignado | PayrollLoanForm.tsx | FE-025 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-027 | 5 | Frontend | Criar visualização do Consignado | componentes do módulo | FE-026, BE-030 | Não iniciada | Resultado e alerta de margem visíveis | Frontend | Alta
BE-031 | 5 | Backend | Criar schema do CDC | cdc.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-032 | 5 | Backend | Implementar domínio do CDC | backend/app/domain/loans/cdc.py | BE-031 | Não iniciada | Parcela, custo com e sem CET e juros calculados corretamente | Backend | Alta
BE-033 | 5 | Backend | Criar serviço do CDC | cdc_service.py | BE-032 | Não iniciada | Serviço monta alerta de alto custo e interpretação | Backend | Alta
BE-034 | 5 | Backend | Criar endpoint do CDC | backend/app/api/routes/cdc.py | BE-033 | Não iniciada | POST /api/v1/loan/cdc funcional | Backend | Alta
FE-028 | 5 | Frontend | Criar página do CDC | frontend/src/app/credito-pessoal/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-029 | 5 | Frontend | Criar formulário do CDC | CdcForm.tsx | FE-028 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-030 | 5 | Frontend | Criar visualização do CDC | componentes do módulo | FE-029, BE-034 | Não iniciada | Resultado com CET e alerta exibidos | Frontend | Alta
QA-012 | 5 | Testes | Testes dos três módulos no backend | veículo, consignado e CDC | BE-026, BE-030, BE-034 | Não iniciada | Três módulos protegidos por testes essenciais | QA / Backend | Alta
QA-013 | 5 | Testes | Testes frontend dos três módulos | páginas, formulários e resultados | FE-024, FE-027, FE-030 | Não iniciada | UI básica dos três módulos coberta | QA / Frontend | Média
DOC-007 | 5 | Documentação | Documentar os três módulos | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md | BE-034, FE-030 | Não iniciada | Uso e endpoints documentados | Documentação | Média

## Sprint_6
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-035 | 6 | Backend | Criar schema do Rotativo | revolving_credit.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-036 | 6 | Backend | Implementar domínio do Rotativo | backend/app/domain/credit_card/revolving.py | BE-035 | Não iniciada | Saldo remanescente e projeções calculados corretamente | Backend | Alta
BE-037 | 6 | Backend | Criar serviço do Rotativo | revolving_credit_service.py | BE-036 | Não iniciada | Serviço monta cenários comparativos e alertas | Backend | Alta
BE-038 | 6 | Backend | Criar endpoint do Rotativo | backend/app/api/routes/revolving_credit.py | BE-037 | Não iniciada | POST /api/v1/credit-card/revolving funcional | Backend | Alta
FE-031 | 6 | Frontend | Criar página do Rotativo | frontend/src/app/cartao-rotativo/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-032 | 6 | Frontend | Criar formulário do Rotativo | RevolvingCreditForm.tsx | FE-031 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-033 | 6 | Frontend | Criar visualização do Rotativo | componentes do módulo | FE-032, BE-038 | Não iniciada | Cenários e alertas exibidos | Frontend | Alta
BE-039 | 6 | Backend | Criar schema de Parcela em Atraso | late_payment.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Alta
BE-040 | 6 | Backend | Implementar domínio de Parcela em Atraso | backend/app/domain/late_payment/calculator.py | BE-039 | Não iniciada | Multa, mora, correção e memória calculadas corretamente | Backend | Alta
BE-041 | 6 | Backend | Criar serviço de Parcela em Atraso | late_payment_service.py | BE-040 | Não iniciada | Serviço gera tabela de atraso padrão e interpretação | Backend | Alta
BE-042 | 6 | Backend | Criar endpoint de Parcela em Atraso | backend/app/api/routes/late_payment.py | BE-041 | Não iniciada | POST /api/v1/late-payment funcional | Backend | Alta
FE-034 | 6 | Frontend | Criar página de Parcela em Atraso | frontend/src/app/parcela-atraso/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Alta
FE-035 | 6 | Frontend | Criar formulário de Parcela em Atraso | LatePaymentForm.tsx | FE-034 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Alta
FE-036 | 6 | Frontend | Criar visualização de Parcela em Atraso | componentes do módulo | FE-035, BE-042 | Não iniciada | Resultado completo exibido | Frontend | Alta
BE-043 | 6 | Backend | Criar catálogo inicial de indicadores | backend/app/domain/indicators/catalog.py | BE-003 | Não iniciada | Indicadores iniciais estruturados | Backend | Média
BE-044 | 6 | Backend | Criar serviço de indicadores | indicator_service.py | BE-043 | Não iniciada | Serviço lista e detalha indicadores | Backend | Média
BE-045 | 6 | Backend | Criar rotas de indicadores | backend/app/api/routes/indicators.py | BE-044 | Não iniciada | GET /api/v1/indicators e detalhe funcionais | Backend | Média
FE-037 | 6 | Frontend | Criar página de Indicadores | frontend/src/app/indicadores/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Média
FE-038 | 6 | Frontend | Criar lista de indicadores | componentes do módulo | FE-037, BE-045 | Não iniciada | Lista funcional com navegação para detalhe | Frontend | Média
FE-039 | 6 | Frontend | Criar detalhe de indicador | componentes/página de detalhe | FE-038, BE-045 | Não iniciada | Detalhe educativo exibido | Frontend | Média
QA-014 | 6 | Testes | Testes backend da sprint | rotativo, atraso e indicadores | BE-038, BE-042, BE-045 | Não iniciada | Três blocos protegidos por testes essenciais | QA / Backend | Alta
QA-015 | 6 | Testes | Testes frontend da sprint | rotativo, atraso e indicadores | FE-033, FE-036, FE-039 | Não iniciada | UI da sprint coberta minimamente | QA / Frontend | Média
DOC-008 | 6 | Documentação | Documentar rotativo, atraso e indicadores | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md; docs/formulas.md | BE-045, FE-039 | Não iniciada | Conteúdo e contratos documentados | Documentação | Média

## Sprint_7
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-046 | 7 | Backend | Estruturar conteúdo educacional inicial | contents.py; education_service.py; education.py | BE-003 | Não iniciada | Conteúdos podem ser listados e recuperados | Backend | Média
BE-047 | 7 | Backend | Estruturar glossário inicial | estruturas de glossário | BE-046 | Não iniciada | Glossário disponível via API ou provider | Backend | Média
BE-048 | 7 | Backend | Estruturar FAQ inicial | estruturas de FAQ | BE-046 | Não iniciada | FAQ disponível via API ou provider | Backend | Média
FE-040 | 7 | Frontend | Criar página do Glossário | frontend/src/app/glossario/page.tsx | FE-007, BE-047 | Não iniciada | Glossário navegável | Frontend | Média
FE-041 | 7 | Frontend | Criar página de FAQ | frontend/src/app/faq/page.tsx | FE-007, BE-048 | Não iniciada | FAQ navegável | Frontend | Média
FE-042 | 7 | Frontend | Integrar EducationPanel aos módulos | módulos do MVP + EducationPanel.tsx | FE-009, BE-046 | Não iniciada | Módulos do MVP exibem bloco educativo contextual | Frontend | Alta
FE-043 | 7 | Frontend | Criar links contextuais para termos e FAQs | componentes de ajuda contextual | FE-040, FE-041, FE-042 | Não iniciada | Termos técnicos clicáveis ou acessíveis no contexto | Frontend | Média
FE-044 | 7 | Frontend | Revisar microcopy dos módulos do MVP | páginas e componentes dos módulos do MVP | FE-042 | Não iniciada | Linguagem consistente, clara e didática | Frontend / Conteúdo | Alta
QA-016 | 7 | Testes | Testes do conteúdo educacional | testes de listagem, detalhe e renderização | BE-048, FE-044 | Não iniciada | Conteúdo essencial acessível e coerente | QA | Média
QA-017 | 7 | Testes | Testes de navegação entre módulos e educação | fluxos entre módulos, glossário e FAQ | FE-043 | Não iniciada | Navegação contextual funcionando | QA / Frontend | Média
DOC-009 | 7 | Documentação | Documentar educação, glossário e FAQ | docs/user-guide.md; docs/content-guide.md | BE-048, FE-044 | Não iniciada | Camada educativa documentada | Documentação | Média

## Sprint_8
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-049 | 8 | Backend | Implementar serviço de exportação PDF | pdf_exporter.py | módulos do MVP concluídos | Não iniciada | PDF básico gerado com dados principais | Backend | Média
BE-050 | 8 | Backend | Implementar serviço de exportação Excel | excel_exporter.py | módulos do MVP concluídos | Não iniciada | Excel básico gerado com dados tabulares | Backend | Média
BE-051 | 8 | Backend | Criar rotas de exportação | export_service.py; export.py | BE-049, BE-050 | Não iniciada | Rotas de exportação funcionais | Backend | Média
FE-045 | 8 | Frontend | Criar botão de exportação reutilizável | ExportButton.tsx | FE-009, BE-051 | Não iniciada | Botão reutilizável integrado ao fluxo | Frontend | Média
FE-046 | 8 | Frontend | Integrar exportação aos módulos prioritários | páginas dos módulos prioritários | FE-045 | Não iniciada | Exportação acessível nos módulos prioritários | Frontend | Média
FE-047 | 8 | Frontend | Revisar responsividade global | layout, páginas e componentes principais | FE-046 | Não iniciada | Navegação e leitura adequadas em desktop/tablet/mobile | Frontend | Alta
FE-048 | 8 | Frontend | Revisar estados de erro e loading | componentes e páginas do MVP | FE-008, FE-047 | Não iniciada | Erros e carregamento consistentes em todo o MVP | Frontend | Alta
FE-049 | 8 | Frontend | Ajustes finais de consistência visual | componentes-base e páginas do MVP | FE-047, FE-048 | Não iniciada | Padrão visual uniforme | Frontend / UX | Alta
QA-018 | 8 | Testes | Testes de exportação | backend e frontend de exportação | BE-051, FE-046 | Não iniciada | PDF e Excel gerados e acionados corretamente | QA | Média
QA-019 | 8 | Testes | Regressão principal do backend | suíte de regressão dos módulos do MVP | todos os módulos do MVP | Não iniciada | Módulos centrais mantêm comportamento válido | QA / Backend | Alta
QA-020 | 8 | Testes | Regressão principal do frontend | suíte de regressão do MVP | todos os módulos do MVP | Não iniciada | Fluxos centrais permanecem íntegros | QA / Frontend | Alta
QA-021 | 8 | Testes | Checklist manual do MVP | checklist operacional | FE-049, QA-019, QA-020 | Não iniciada | MVP validado ponta a ponta manualmente | QA / Produto | Alta
DOC-010 | 8 | Documentação | Documentar exportação e fechamento do MVP | README.md; docs/user-guide.md; docs/api-contract.md | BE-051, FE-046 | Não iniciada | Execução, exportação e uso do MVP documentados | Documentação | Média

## Sprint_9
ID | Sprint | Área | Descrição | Arquivos principais | Dependências | Status | Critério de aceite | Responsável principal | Prioridade | Data início | Data conclusão | Observações/Bloqueios
BE-052 | 9 | Backend | Criar schema de Investir ou Quitar | invest_vs_debt.py | BE-003 | Não iniciada | Contrato do módulo definido | Backend | Média
BE-053 | 9 | Backend | Implementar domínio Investir ou Quitar | backend/app/domain/invest_vs_debt/calculator.py | BE-052 | Não iniciada | Cenários quitar, investir e híbrido calculados corretamente | Backend | Média
BE-054 | 9 | Backend | Criar serviço Investir ou Quitar | invest_vs_debt_service.py | BE-053 | Não iniciada | Serviço monta comparação, alertas e interpretação | Backend | Média
BE-055 | 9 | Backend | Criar endpoint Investir ou Quitar | backend/app/api/routes/invest_vs_debt.py | BE-054 | Não iniciada | POST /api/v1/invest-vs-debt funcional | Backend | Média
FE-050 | 9 | Frontend | Criar página Investir ou Quitar | frontend/src/app/investir-ou-quitar/page.tsx | FE-007 | Não iniciada | Página criada | Frontend | Média
FE-051 | 9 | Frontend | Criar formulário Investir ou Quitar | InvestVsDebtForm.tsx | FE-050 | Não iniciada | Formulário funcional | Frontend | Média
FE-052 | 9 | Frontend | Criar visualização comparativa Investir ou Quitar | componentes do módulo | FE-051, BE-055 | Não iniciada | Três cenários exibidos com interpretação | Frontend | Média
BE-056 | 9 | Backend | Criar modelos iniciais de persistência de simulação | simulation.py; simulation_input.py; simulation_result.py | Arquitetura base | Não iniciada | Modelos coerentes com a modelagem de dados | Backend | Média
BE-057 | 9 | Backend | Criar repositório de simulações | simulation_repository.py | BE-056 | Não iniciada | Persistência encapsulada em repositório | Backend | Média
BE-058 | 9 | Backend | Criar rotas básicas de histórico | routes/simulations.py ou equivalente | BE-057 | Não iniciada | Histórico inicial consultável | Backend | Média
BE-059 | 9 | Backend | Criar rotas básicas de cenário salvo | rotas e serviço de cenários salvos | BE-057 | Não iniciada | Cenários podem ser salvos e recuperados | Backend | Média
FE-053 | 9 | Frontend | Criar página ou seção de histórico | página/área de histórico | FE-007, BE-058 | Não iniciada | Histórico inicial navegável | Frontend | Média
FE-054 | 9 | Frontend | Criar listagem de simulações | componente de lista de histórico | FE-053 | Não iniciada | Simulações listadas com dados básicos | Frontend | Média
FE-055 | 9 | Frontend | Criar ação de salvar cenário | ação/componente de salvar cenário | FE-054, BE-059 | Não iniciada | Cenário salvo via UI básica | Frontend | Média
QA-022 | 9 | Testes | Testes do módulo Investir ou Quitar | testes de domínio e API | BE-055, FE-052 | Não iniciada | Módulo protegido por testes essenciais | QA | Média
QA-023 | 9 | Testes | Testes de persistência inicial | testes do repositório, histórico e cenário salvo | BE-059 | Não iniciada | Persistência básica validada | QA / Backend | Média
QA-024 | 9 | Testes | Testes frontend do histórico | testes da página/listagem/ação de salvar | FE-055 | Não iniciada | Fluxo básico de histórico coberto | QA / Frontend | Média
DOC-011 | 9 | Documentação | Documentar pós-MVP prioritário | docs/api-contract.md; docs/user-guide.md; docs/architecture.md | BE-059, FE-055 | Não iniciada | Pós-MVP prioritário documentado | Documentação | Média